## BacklogProducto
Backlog Producto |  |  |  | Proyecto | Trueque Activo
Total SP | 268 |  |  | Fecha última entr. | 2020-10-28 12:11
User Story
IdStory | Prioridad | Actividad/Tema | Como… | quiero… | con el objetivo de… | Criterios de validación | Estimación (SP) | Release | Sprint | Estado | Comentario
1 | 1 | Búsqueda de productos | Usuario | Buscar productos | Encontrar la mejor opción según mis necesidades | Marca, modelo y/o referencia del producto | 100 | Release1 | 1 | Terminado
2 | 3 | Comparación de productos | Usuario | Comparar productos | Decidir mejor entre las opciones que me ofresca el sistema | Especificaciones de los productos a comparar | 100 | Release1 | 1 | En curso
3 | 1 | Gestion de producto | Fundacion | Iniciar Sesion | Lograr ingresar a su perfil como ADMIN. para poder modificar la plataforma | Validar Usuario y contraseña del ADMIN dada por un desarrollador para poder ingresar al plataforma con su debido rol | 20 | Release1 | 2 | Terminado
4 | 1 | Gestion de producto | Fundacion | Notificaciones | Para estar al tanto de nuevos movimientos | Solicitar el intercambio de un producto, subir un producto, donaciones | 8 | Release2 | 3 | To Do
5 | 1 | Gestion de usuario/ fundacion | Usuario | Gestionar Donaciones | Realizar donaciones de cualquier tipo hacia la fundacion | validar el envio de producto, la descripcion del producto, vizualizar el producto | 20 | Release2 | 3 | To Do
6 | 1 | Tema1 | Usuario | Iniciar Sesion | Lograr ingresar a su perfil como USUARIO para poder visualizar productos | Validar nombre,apellido,correo y contreseña del usuario | 20
7 | 1 | Gestion de producto | Usuario | Gestionar Producto | Tener la capacidad de modificar un producto que haya subido a la plataforma en cualquier momento | Modificar nombre,estado y categoria del producto
8 | 1 | Gestion de usuario/ fundacion | Usuario | Gestionar Usuario | Modificar algun dato de usuario como nombre, contraseña,etc | Tener una cuenta registrada a la cual se puedan aplicar las modificaciones solicitadas por el usuario
9 | 1 | Gestionar donacion | Usuario | Notificacion | Para estar al tanto de nuevos movimientos | Solicitar el intercambio de un producto o subir un producto

## SeguimientoAvance
Seguimiento del avance |  |  | Proyecto | xxxxx | Release | xxxxx
|  |  | Fecha última entr. | 2017-11-29 12:11
Sprint | Queda por hacer | Velocidad sprint | Variación scope | Ideal
1 | 170 | 0 | 0 | 170
2 | 170 | 0 | 0 | 154.55
3 | 160 | 25 | -10 | 139.1
4 | 115 | 20 | -20 | 123.65
5 | 90 | 25 | -5 | 108.2
6 | 55 | 35 | -10 | 92.75
7 | 40 | 15 | 20 | 77.3
8 | 35 | 18 | 10 | 61.85
9 | 30 | 10 | 13 | 46.4
10 | 25 | 10 | 5 | 30.95
11 | 15 | 15 | 0 | 15.5
12 | 0 | 15 | 0 | 0.05

## Listas
0.5
0
1
2
3
5
8
13
20
40
100
A estimar
To Do
En curso
Terminado
Gestion de producto
Gestion de usuario/ fundacion
Adquicisión productos
Búsqueda de productos
Comparación de productos
1
2
3
Fundacion
Usuario
Tipo de usuario 3
Release1
Release2
Release3

## Hoja1
Tareas Pendientes
Preguntar la parte de la columna de sprint